**ПРОЕКТ**

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

 **АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА**

 **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |
| --- |
|  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых**

**администрацией** **муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.**

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,

руководствуясь Уставом муниципального образования  **Алексеевский сельсовет**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план-график   перехода   на   предоставление   муниципальных

  услуг   в   электронной  форме, предоставляемых администрациеймуниципального образования **Алексеевский** сельсовет Асекеевского района Оренбургской области (согласно приложения №1).

2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации муниципального образования **Алексеевский** сельсовет Асекеевского района Оренбургской области (согласно приложения №2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования **Алексеевский** сельсовет Асекеевского района.

Глава муниципального образования С.А.Курочкин

Разослано: администрации Асекеевского района, прокурору района, в дело.

**Приложение № 1**

**к постановлению главы администрации**

**МО** **Алексеевский сельсовет**

 **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_-п**

 **ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода на предоставление услуг в электронной форме,**

**предоставляемых администрацией муниципального образования Алексеевский сельсовет**

**Асекеевского района Оренбургской области.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией **Алексеевского** сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде |
|  |  |  | I этапРазмещение информации об услуге на официальном сайте администрации **Алексеевского** сельсовета | II этапРазмещение на официальном сайте администрации **Алексеевского** сельсовета форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этапОбеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг  | IV этапОбеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления   услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг  | V этапОбеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных услуг если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан в администрации муниципального образования **Алексеевского** сельсовет Асекеевского района | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 2 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 3 | Предоставление земельных участков находящихся в собственности муниципального образования для индивидуального жилищного строительства; предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, для целей, не связанных со строительством | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 4 | Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, юридическим лицам и гражданам | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 5 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 6 | Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении   и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 7 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трёх и белее детей (для жилищного строительства и/или ведения личного подсобного хозяйства): | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 8 | Предоставление земельных участков в собственность за плату посредствам аукциона | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 9 | Выдача справок о составе семьи, с места жительства; выдача справок юридическим и физическим лицам в том числе( об отсутствии задолженности по арендной плате за земельные участки) | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 10 | Предоставление выписок из похозяйственной книги | Администраци **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 11 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги ,карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 12 | Выдача выписок из домовых книг сельсовета | Администраци **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 13 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
| 14 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Администрация **Алексеевского** сельсовета | 01.07.2016 | 01.09.2016 | До 01.12.2016 г. | До 01.01.2017 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - при изменении объемов финансирования в бюджете **Алексеевского** сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

**Приложение № 2**

**к постановлению главы администрации**

**МО Алексеевский сельсовет**

 **от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_-п**

# Этапыперехода на предоставление услуг (функций) администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет

#  Асекеевского района Оренбургской областив электронном виде

|  |
| --- |
| Содержание этапа |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |