**Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) по администрации муниципального образования Алекесеевский сельсовет Асекеевского района за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Администрации Алексеевского сельсовета Асекеевского района проведена в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции), повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации сельсовета от 28.11.2014г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельсовета».

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2021 – 31.12.2021г.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год составил 3359,4 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет —50,6 тыс. рублей, областной бюджет —461,8 рублей, районный бюджет — 0 рублей.

Фактический объем финансовых средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2021 год составил 3096,8 тыс. рублей (% освоения- 92%), в том числе федеральный бюджет -50,6 тыс. рублей, областной бюджет —461,8 рублей.

В соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности муниципальных программ интегральный (сводный) показатель рейтинга программы определяется следующими критериями:

– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

– качество управления финансовыми ресурсами по муниципальной программе;

– эффективность расходования средств по муниципальной программе;   
– качество администрирования муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы, подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Объем ассигнований, тыс.руб.**  **план на 01.01.2021** | **Объем расходов, тыс.руб.**  **факт**  **за 2021г** | **%**  **выполнения запланированных программных мероприятий** | **Проводимые работы** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Алексеевский сельсовет на 2019-2023» |  | - | - |  | Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения;  Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. |
| 2 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алексеевский сельсовет Асекеевского района на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения  Областной бюджет | 5,4  461,9 | 5,4  461,0 | 100%  99,9% | реконструкция и строительство водопроводных сетей;  установка водоразборных колонок. |
| 3 | Реализация муниципальной политики в администрации муниципального образования Муниципального образования Алексеевский сельсовет на 2019-2023 годы | Бюджет поселения  Областной бюджет | 1058,9 | 1053,3 | 99% | Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования;  Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Алексеевского сельсовета. |
| 4 | Развитие муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского района на 2019-2023 годы |  | 1461,9 | 1219,5 | 83,0% |  |
|  | «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2019-2023 годы» | Федеральный бюджет | 50,6 | 50,6 | 100% | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|  | «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Алексеевский сельсовет » на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 2,0 | 0,0 |  | Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и служб гражданской обороны;  Содержание диспетчеров ЕДДС |
|  | Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Алексеевский сельсовет на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 555,8 | 353,3 | 53% | Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;  -Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;  Уличное освещение;  Прочие мероприятия по благоустройству;  Организация и содержание мест захоронения. |
|  | «Развитие культуры муниципального образования «Алексеевский сельсовет» на 2019-2023 годы» | Бюджет поселения | 728,5 | 690,6 | 95% | Организация культурно – досугового обслуживания населения;  Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения. |
|  | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2019-2023 годы; |  | - | - |  | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим;  Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья. |
|  | «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования «Алексеевский сельсовет» на 2019-2023 годы»; | Бюджет поселения | 125,0 | 125,0 | 100% | Софинансирование расходов по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной

ответственными исполнителями муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год показала, что все

4 муниципальных программ имеют эффективное исполнение.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году ответственным исполнителям и

соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной

реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ,

более эффективном.